## Blad1
Allen,
De afgelopen periode is met intensief contact tussen de partijen een overeenstemming bereikt aangaande de stremmingen voor brug Ouderkerk aan de Amstel en brug Vrouwenakker.
Hieronder het gecombineerde overzicht van de stremmingen en bloktijden op de Amstel. Helaas is er 1 week (te weten weeknummer 12) dat beide bruggen gestremd zijn. Dit is de kortst mogelijke hinder gebleken voor scheepvaart.
Scheepvaartstremmingen 2023:
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Brug Ouderkerk |  | 12: t/m 27 maart 11:00 uur
2 | Brug Ouderkerk | bar: 13 to 15
3 | Vrouwenakker CBB |  | 13: t/m 3 april 6:00 uur
4 | Brug Ouderkerk | bar: 16
5 | Brug Ouderkerk | bar: 17 to 19
6 | Brug Ouderkerk |  | 25: t/m dinsdag 20 juni
7 | CBB brug Ouderkerk
1 | Brug Ouderkerk | wk 8 t/m 12 | 9: maandag 20 februari 07:00 uur t/m maandag 27 maart 11:00 uur; 17: Geen bediening Ouderkerk; 22: Bloktijden (ook tussenliggende weekenden)
2 | Brug Ouderkerk | wk 13 t/m 15 | 9: maandag 27 maart 11:00 uur t/m zondag 16 april 18:00 uur; 17: Bloktijden brug Ouderkerk; 22: 07:00 t/m 11:00 (geen bediening)
3 | Vrouwenakker CBB | wk 12 t/m 14 | 9: maandag 20 maart 08:00 uur t/m maandag 3 april 6:00 uur; 17: Geen bediening Vrouwenakker; 22: 11:30 t/m 15:30 (geen bediening)
4 | Brug Ouderkerk | wk 16 | 9: maandag 17 april 07:00 uur t/m vrijdag 21 april 18:00 uur; 17: Geen bediening Ouderkerk; 22: 16:00 t/m 18:00 (geen bediening
5 | Brug Ouderkerk | wk 17 t/m 19 | 9: maandag 24 april 07:00 uur t/m 14 mei zondag 18:00 uur; 17: Bloktijden brug Ouderkerk
6 | Brug Ouderkerk | wk 20 t/m 25 | 9: maandag 15 mei 07:00 uur t/m dinsdag 20 juni 18:00 uur; 17: Geen bediening brug Ouderkerk
7 | Brug Ouderkerk |  | 9: aansluiting op CBB: nog niet bekend, nader afstemmen; 17: Geen bediening
Daarbij nog de opmerking dat de oostelijke onderdoorvaart de gehele periode (vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023) is gestremd.
De westelijke onderdoorvaart is wel beschikbaar met een beperkte doorvaarthoogte (2,65 m).
Zoals hierboven staat vermeld is dit de planning voor brug Ouderkerk aan de Amstel en brug Vrouwenakker. Uiteraard is deze planning “ijs- en weder dienende”.
Voor het meest actuele scheepvaartbericht kunt u altijd op de volgende link kijken, onder hoofdstuk berichten: Brug in N522 Ouderkerk detailinformatie ¦ Rijkswaterstaat (vaarweginformatie.nl)
Wij gaan ervan uit dat u met behulp van dit en bovenstaand schema uw reis/vaart kunt inplannen.
Met vriendelijke groet,
M.A.M. (Martin) van den Berg
Omgevingsmanager
N522 Vervanging brug Ouderkerk
+31 65022 6257 I mvdberg@avecodebondt.nl
Combinatie brug Ouderkerk
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen
P sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.